## Sheet1
农安县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 (万元) |  |  | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[6 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 哈拉海镇哈拉海村村屯道路改造建设项目 | 哈拉海村民委员会 | 新建 | 哈拉海村 | 新建水泥路3.12km，路面3.5m/4m宽，路基4.5m宽 | 190.97 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
2 | 三盛玉镇三盛玉村村屯道路改造建设项目 | 三盛玉村民委员会 | 新建 | 三盛玉村 | 马家城子屯共有路线9条，总长度为1.968km，新建水泥混凝土路面8007㎡，20cm级配碎石基层9188㎡ | 140 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
3 | 开安镇开安村村屯道路改造建设项目 | 开安村民委员会 | 新建 | 开安村 | 新建水泥路总长1.086km，其中：6m宽路段长1045m，9m宽路段长41m | 110 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
4 | 农安镇放牛沟村道路改造建设项目 | 放牛沟村民委员会 | 新建 | 放牛沟村 | 新建道路总长2.755km，路面宽4米，路基宽4.5米 | 170 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
5 | 哈拉海镇金大房子村保鲜库建设项目 | 金大房子村民委员会 | 新建 | 金大房子村 | 新建冷藏保鲜库1栋，单层结构，建筑面积510㎡，建筑高度6m；管理用房1栋，单层结构，建筑面积72.6㎡，建筑高度3.6m。 | 222 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
6 | 巴吉垒镇莫波村肉牛养殖场基础设施建设项目 | 莫波村民委员会 | 新建 | 莫波村 | 建设内容：新建2栋牛舍共1200平方米，每栋为600平方米，牛舍长50米，宽为12米，预计养牛164头。 | 80 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
7 | 巴吉垒镇李家围子村肉牛养殖场基础设施建设项目 | 李家围子村民委员会 | 新建 | 李家围子 | 建设内容：新建2栋牛舍共1200平方米，每栋为600平方米，牛舍长50米，宽为12米，预计养牛164头。 | 80 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
8 | 烧锅镇与吉林圣泽牧业有限公司合作经营项目 | 新立村民委员会 | 新建 | 新立村 | 烧锅镇与吉林圣泽牧业有限公司合作经营项目 | 500 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
9 | 哈拉海镇孙家炉村肉牛养殖场基础设施建设项目 | 孙家炉村民委员会 | 新建 | 孙家炉村 | 新建牛舍1栋900㎡，草料间1座300㎡，储粪厂1座100㎡，门卫1座72㎡，道路硬化2304.84㎡。 | 150 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
10 | 小城子乡镇江口村村屯道路改造建设项目 | 镇江口村民委员会 | 新建 | 镇江口村 | 原水泥混凝土道路进行沥青混凝土罩面。 道路全长 6.312 公里，路宽 4 米 | 202 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
11 | 农安县烧锅镇新立村吉乡农创园综合服务中心建设项目 | 新立村民委员会 | 新建 | 新立村 | 建立电商培训中心，新建500㎡教学研学基地，400㎡电商实训基地 | 100 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
12 | 杨树林乡东白鸰村保鲜库建设项目 | 东白鸰村民委员会 | 新建 | 东白鸰村 | 新建450㎡冷库一座，及相关设备。 | 58 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
13 | 千村示范项目 | 37个示范村民委员会 | 新建 | 37个示范村 | 37个千村示范村产业项目建设 | 1250.06 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
14 | 千村示范项目 | 38个示范村民委员会 | 新建 | 37个示范村 | 37个千村示范村基础设施建设 | 2307.23 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
15 | 农安镇南关村保鲜库建设项目 | 南关村民委员会 | 新建 | 南关村 | 新建钢结构保鲜库一座，建筑面积612.54㎡，檐口高4.5米，新建刚罩棚面积41.5㎡，高2.5米，水泥混凝土硬化面积504㎡ | 180 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
16 | 万顺乡与长春市日欣物流有限公司合作经营项目 | 榆树村民委员会 | 新建 | 榆树村 | 万顺乡与长春市日欣物流有限公司合作经营项目 | 650.8 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
17 | 黄鱼圈乡徐家屯村肉牛养殖场基础设施建设项目 | 徐家屯村民委员会 | 新建 | 徐家屯村 | 新建牛舍1920㎡，新建草料间360㎡，出粪场55.51㎡，道路1294.50㎡，运动场2170㎡。 | 350 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
18 | 高家店玍家村肉牛养殖场基础设施建设项目 | 玍家村民委员会 | 新建 | 玍家村 | 新建牛舍2栋1800㎡，草料间1座300㎡，储粪棚1座300㎡，道路硬化1665.56㎡，供水井2座，污水井6座，渗水井2座 | 172 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
19 | 龙王乡沙岗村村屯道路改造建设项目 | 沙岗村民委员会 | 新建 | 沙岗村 | 新建水泥路1.548公里，宽度4米 | 50 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
20 | 杨树林乡西白鸰村产业道路配套建设项目 | 西白鸰村民委员会 | 新建 | 西白鸰村 | 改建道路总长1.684km，铺装水泥混凝土路面工程量6736㎡ | 120 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
21 | 杨树林乡东白鸰村村屯道路改造建设项目 | 东白鸰村民委员会 | 新建 | 东白鸰村 | 改建道路总长2.397km，铺装水泥混凝土路面9369.5㎡ | 140 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
22 | 雨露计划 | 各乡镇政府 | 新建 | 农安县 | 为脱贫户、监测户子女发放助学补助 | 78 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
23 | 庭院经济 | 乡村振兴服务中心 | 新建 | 农安县 | 为脱贫户、监测户发放庭院经济补助 | 10 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
24 | 永安乡羊营子村村屯道路改造建设项目 | 羊营子村民委员会 | 新建 | 羊营子村 | 修建水泥路1640米 | 100 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
25 | 三盛玉镇三盛玉村入户道路改造建设项目 | 三盛玉村民委员会 | 新建 | 三盛玉村 | 涉及10路线10条路线总长度1.423km，新建水泥混凝土路面5123㎡；20cm级配碎石基层5978㎡。 | 90 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
26 | 三盛玉镇向阳村村屯道路改造建设项目 | 向阳村民委员会 | 新建 | 向阳村 | 修建水泥混凝土路线总长度1.271km，路面面积5720㎡，碎石调平层6482㎡。 | 71 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
27 | 前岗乡兴河村村屯道路及边沟改造建设项目 | 兴河村民委员会 | 新建 | 兴河村 | 入户水泥路宽6m总长156m，排水沟：u型 长度425.2m 涵管：141m | 50 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
28 | 华家镇华家桥村温室大棚建设项目 | 华家桥村民委员会 | 新建 | 华家桥村 | 新建温室大棚共6000平方米，其中4栋为900平方米，3栋为800平方米；新建管理房7座共168平方米，每座建筑面积为24平方米；新建4米宽砂石路918.52平方米；室外建3眼农用井。 | 210 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
29 | 高家店玍家屯村村屯道路改造建设项目 | 玍家村民委员会 | 新建 | 玍家村 | 高家店玍家村村屯道路改造建设项目道路全长2.572km，面积是10288平方米 | 164.89 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
30 | 开安镇林马三家村村屯道路及边沟改造建设项目 | 林马三家村民委员会 | 新建 | 林马三家村 | 改造水泥路2939.386米 | 280 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
31 | 发展新型农村集体经济（组织部） | 15个村 | 新建 | 15个定点村 | 15个定点村每村50万元发展农村集体经济项目 | 750 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
32 | 村庄规划编制 | 乡村振兴服务中心 | 新建 | 37个示范村 | 为37个千村示范村编制村庄规划 | 111 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
33 | 项目管理费 | 乡村振兴服务中心 | 新建 | 37个示范村 | 按照规定提取的项目管理费 | 153.05 | 0 | 0 | 2023年4月-2023年10月 | 已完成 | 已完成
| 合计 |  |  |  |  | 9291